## Iphone V7.2.2
红色标记为延期解决/更改需求
分类 | 跟进负责人 | 问题来源 | 问题 | 备注 | 提出人 | 日期
BUG | 建波 贾瑞 小康 | 安卓端 | 1.介绍、相关知识、评论三标签，三个标签位于导航栏居中显示，宽度没有平分。 | 已修复 | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 2.切换标签效果：无法左右滑动页面时-当前版本安卓无法实现 | 已确认 | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 3.建议-点击发布人头像，进入发布人详情页面-当前版本不进行修改 | 已确认 | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 4.最热推荐知识没有数据返回 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 5.知识点图片与题目间距大 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 6.相关知识显示字段,知识表现类型无边框 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 7.“评论”按钮呼出，跳闪2下 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 8.确认底部标签从左到右分为收藏、点赞、定时、评论四个操作按钮 | 已确认 | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 9.点击“点赞”，此按钮区域变为黄色icon |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 10.定时成功，不已定时状态下的icon | 已确认 | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 11.点击“分享”的同时点击“定时”的同时/，从下向上弹出带不是透明背景的弹窗（需求要求透明背景的弹窗） | 已确认 | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 12.分享图标比例小 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 13.点赞和评论数据不一致 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 14.评论详情（13人）→需求（X条） |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 15.定时器显示有问题 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 16.建议评论星星颜色从蓝色变为黄色 | 已确认 | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 17.同个知识点不能相关 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 18.发布逻辑（不可不评论直接发布） |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 19.未登录情况 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 20.标杆事迹+icon左对齐显示？-去掉 | 已确认 | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 21.知识点详情与我的收藏/学习日历显示不一致（一个是网页，一个是原生） |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 22.点赞详情无效 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 23.题目超过字符不2行显示（显示10字符） |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 24.标杆案例只能上传一张图片-不能翻页 | 已确认 | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 25.奖赏之后图片变为默认，且积分没有改变。 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 26.不能奖赏多次 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 27.Tab标签的下面写评论入口居中显示，框内提示“写评论”显示有点窄 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 28.点赞点击详情显示点击“0.1.2.3.4”个 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 29.点开图片逻辑不对 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 30.标签栏点击提示跟需求不一致？-安卓吐司 | 已确认 | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 31.详情页是不去掉灰色底层-不去掉 | 已确认 | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 31.改善前/改善后是没有icon-没有 | 已确认 | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 32. 永远记忆第一次没发布成功的评论 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 33.题目两行，底部icon显示不全 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 34.评论区可以输200个空格（至少输入一个字符） |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 35.评论焦点展现在评论最后一个字段上 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 36.案例中相同图片点击放大只能向前翻，不能像后翻 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 37.案例中题目与内容间隙大 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 38.点赞评论没有刷新 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  | ios端 | 1.发布人头像与知识类型间距大 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 2.确认下点赞图标与点赞个数中间是否有距离？-有距离 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 3.文字介绍与发布人头像列距离小且没有分界线显示 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 4.确认下详情页面打开图片的方式？-跟今日头条一样 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 5.只能读取一张照片，无法翻页 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 6.点赞没有做更多标志 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 7.内容字颜色呈灰色 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 8.最热推荐知识没有数据返回 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 9.相关知识显示字段,知识表现类型无边框 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 10.确认底部标签从左到右分为收藏、点赞、定时、评论四个操作按钮 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 11.评论详情（13人）→需求（X条） |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 12.知识点创建人名字过长？最多限制4个字 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 13.评论页面跳出，点击空白处不跳转回上一页面 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 14.评论详情（13人）→需求（X条） |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 15.文字评论框内无提示“写下阅读心得或自己的想法等，可以为其他小伙伴提供参考~” |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 16.有部分详情页面图片模糊，点击不了 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 17.星星是否可以滑动选择？-滑动选择 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 18.再次评论时，星级评论可依再次编辑 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 19.评论不记忆 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 20.评论字数超过6个就显示... |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 21.发布逻辑有问题 （不添加文字时点击发布，可以正常发布，发布按钮颜色灰色） |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 22.未登录情况 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 23.学习→显示拥挤（且显示学习过） |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 24.不嘉奖的人物头像，也显示该人物名称（头像显示内容上传图片，不显示任务名称） |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 25.标杆案例奖赏不了 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 26.点赞详情无效 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 27.点击案例详情图片加载慢 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 28.评论区可以输200个空格（至少输入一个字符） |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 29.详情页面加上灰色底层 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 30.确认标签栏点击提示显示-按照ios当前显示 | 已确认 | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 31.不能奖赏多次 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 32.title与内容之间的线上移 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 33.点赞没有刷新 |  | 王东明 | 2017-05-23
后端问题 |  |  | 1.学习人数算法不对 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 2.评论点赞数不一致 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 3.同一个知识点不能相关 |  | 王东明 | 2017-05-22
|  |  | 4.奖赏不能扣自己的积分 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 5.首页接口不返回数据 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 6.热门推荐知识无数据 |  | 王东明 | 2017-05-23
|  |  | 7.知识点没有名字-数据库已经删除 |  | 王东明 | 2017-05-23
UI问题 | 曹晓辉
产品优化 | 孙园圆